## RACI
Матрица ответственности RACI — артефакты × роли
Строки: фаза → артефакт. Столбцы: роли. R—исполняет, A—отвечает (один на строку), C—консультирует, I—информируется.
Фаза / Артефакт | Спон | Кур | РП | АрхР | АрхД | Ан-Ф | Ан-П | Ан-Л | Р1 | Р2 | Инт | Миг | QA | ТП | Трн | ВБП | Адм | A? | R?
Фаза 1. Инициация и подготовка
Устав проекта | A | C | R | C | [11 empty] | I |  | OK | OK
Паспорт проекта | A | I | R | [12 empty] | I |  | OK | OK
План управления проектом | A | C | R | C | [13 empty] | OK | OK
Реестр стейкхолдеров и матрица влияния/интересов |  | A | R | I | [11 empty] | C |  | OK | OK
Матрица ответственности RACI |  | A | R | C | [11 empty] | I |  | OK | OK
Организационная структура проекта | A | C | R | [14 empty] | OK | OK
Реестр рисков |  | C | A | R | [8 empty] | C |  |  |  |  | OK | OK
Реестр проблем (Issue Log) |  | A | R | C | [13 empty] | OK | OK
Матрица коммуникаций |  | A | R | [12 empty] | I |  | OK | OK
План управления изменениями | A | C | R | C | [13 empty] | OK | OK
Реестр запросов на изменение |  | A | R | C | [11 empty] | I |  | OK | OK
Календарный план | I | A | R | C | [13 empty] | OK | OK
План управления качеством |  |  | R | C | [8 empty] | A |  |  |  |  | OK | OK
Фаза 2. Обследование
Отчёт о предпроектном обследовании |  |  | A |  |  | R | R | R | [7 empty] | C |  | OK | OK
Описание бизнес-процессов As-Is |  |  | A |  |  | R | R | R | [7 empty] | C |  | OK | OK
Описание бизнес-процессов To-Be |  |  | A | C |  | R | R | R | [7 empty] | C |  | OK | OK
Каталог бизнес-требований (BRD) |  |  | A |  |  | R | R | R | [7 empty] | C |  | OK | OK
Реестр требований |  |  | A | C |  | R | R | R | [7 empty] | C |  | OK | OK
Матрица трассировки требований (RTM) |  |  | A |  |  | R | R | R |  |  |  |  | C |  |  |  |  | OK | OK
Реестр разрывов (Gap-анализ) |  |  | I | A |  | R | R | R | [9 empty] | OK | OK
Фаза 3. Проектирование
Техническое задание (головное) | I |  | C | A |  | R | R | R | [7 empty] | C |  | OK | OK
ЧТЗ на доработку |  |  |  | A |  | R | R | R | C | [6 empty] | C |  | OK | OK
ЧТЗ на интеграцию |  |  | I | A |  |  |  |  | C |  | R |  |  |  |  | C |  | OK | OK
Функциональные спецификации (FRD) |  |  |  | A |  | R | R | R | [7 empty] | C |  | OK | OK
Концепция архитектуры решения | I |  | A | R | [12 empty] | C | OK | OK
Концепция НСИ |  |  | A | C | R | [10 empty] | C |  | OK | OK
Концепция миграции данных |  |  | I |  | A | [6 empty] | R |  |  |  | C |  | OK | OK
Концепция интеграции |  |  | I | A | [6 empty] | R | [5 empty] | C | OK | OK
Модель данных / описание НСИ |  |  |  | A | R | [10 empty] | C |  | OK | OK
Ролевая модель и матрица прав доступа |  |  | I | A | [11 empty] | C | R | OK | OK
Дизайн UI / печатных форм / отчётов |  |  |  | A |  | R | R | [8 empty] | C |  | OK | OK
Фаза 4. Разработка и настройка
Реестр доработок (Backlog) |  |  | C | A |  |  |  |  | R | R | [7 empty] | OK | OK
Журнал версий конфигурации |  |  |  | A |  |  |  |  | R | [7 empty] | C | OK | OK
Стандарты разработки и code style |  |  |  | A |  |  |  |  | R | C | [7 empty] | OK | OK
Протоколы код-ревью |  |  |  | A |  |  |  |  | R | C | [7 empty] | OK | OK
Фаза 5. Тестирование
План тестирования и ПМИ |  |  | A | C | [8 empty] | R |  |  | C |  | OK | OK
Реестр тест-кейсов |  |  | A |  |  | C | C |  |  |  | C |  | R |  |  |  |  | OK | OK
Протоколы тестирования |  |  | A | [5 empty] | I |  | I |  | R |  |  |  |  | OK | OK
Журнал дефектов (Bug tracking) |  |  | I | [5 empty] | R | R | R |  | A |  |  |  |  | OK | OK
Протоколы приёмочных испытаний | A |  | C | [9 empty] | R |  |  | C |  | OK | OK
Фаза 6. Внедрение и ОПЭ
План развёртывания / перехода (Cutover) |  |  | A | C | [7 empty] | C |  |  |  |  | R | OK | OK
Детальный план миграции данных |  |  | I |  | A | [6 empty] | R |  |  |  | C |  | OK | OK
План обучения и учебные материалы |  |  | A | [10 empty] | C | R | C |  | OK | OK
Регламент опытной эксплуатации (ОПЭ) |  | A | R | [9 empty] | C |  |  | C | C | OK | OK
Журнал замечаний периода ОПЭ |  |  | A | [9 empty] | R |  |  | C | I | OK | OK
План поддержки (Hypercare) |  |  | A | C |  |  |  |  | C | [7 empty] | R | OK | OK
Фаза 7. Эксплуатационная документация
Руководство пользователя |  |  | A |  |  | C | C | [6 empty] | R | C |  |  | OK | OK
Руководство администратора |  |  | A | C | [9 empty] | R |  |  | C | OK | OK
Регламенты эксплуатации и сопровождения (SLA) |  |  | A | C | [12 empty] | R | OK | OK
Инструкции по типовым операциям |  |  | A | [10 empty] | R | C | C |  | OK | OK
Фаза 8. Закрытие
Акты сдачи-приёмки | A | C | R | [12 empty] | C |  | OK | OK
Протокол завершения проекта | A | C | R | [14 empty] | OK | OK
Отчёт об извлечённых уроках |  | A | R | C | [8 empty] | C |  |  |  |  | OK | OK
Реестр переданных активов |  |  | A | C | [12 empty] | R | OK | OK
Note on S4: Контроль: должно быть ровно одно 'A' в строке. ERR — нарушение правила RACI.
Note on T4: Контроль: должно быть хотя бы одно 'R' в строке.

## Легенда и роли
Условные обозначения и роли
Коды RACI
R | Responsible — исполняет работу (один или несколько)
A | Accountable — несёт ответственность за результат и утверждает (ровно один на артефакт)
C | Consulted — консультирует, двусторонняя связь (до создания/решения)
I | Informed — информируется о результате (односторонняя связь)
Расшифровка ролей (колонок)
Код | Роль
Спон | Спонсор проекта
Кур | Куратор
РП | Руководитель проекта
АрхР | Архитектор решения
АрхД | Архитектор данных / НСИ
Ан-Ф | Аналитик (финансы)
Ан-П | Аналитик (производство)
Ан-Л | Аналитик (логистика/закупки)
Р1 | Разработчик 1С (старший)
Р2 | Разработчик 1С
Инт | Специалист по интеграциям
Миг | Специалист по миграции данных
QA | Тестировщик / QA
ТП | Технический писатель
Трн | Тренер / методолог обучения
ВБП | Владелец бизнес-процессов
Адм | Администратор системы
Контроль качества матрицы
• Столбец «A?»: должно быть ровно одно 'A' на строку — иначе ERR (красным).
• Столбец «R?»: должно быть хотя бы одно 'R' на строку — иначе «—».
• Правьте назначения прямо в матрице (выпадающий список R/A/C/I); контроль пересчитается.