## Инструкция
МАТРИЦА КОММУНИКАЦИЙ ПРОЕКТА
Communications Matrix — разработана на основе PMBOK Guide (8th edition)
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель проекта]
Назначение
Матрица определяет, какие коммуникации ведутся в проекте: что сообщается, кому, с какой целью, по какому каналу, с какой периодичностью, в каком формате и кто отвечает. Операционно раскрывает раздел 9 Плана управления проектом. Учитывая 100–500 стейкхолдеров, коммуникации структурированы по группам и направленности.
Состав листов
Матрица коммуникаций | Основной реестр. Одна строка — одна регулярная или событийная коммуникация.
Сводка | Аналитика по периодичности, каналам, направленности.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• Каждая строка — отдельная коммуникация (отчёт, совещание, рассылка, эскалация).
• Аудитория — конкретная группа стейкхолдеров (согласуйте с Реестром стейкхолдеров).
• Направленность: вверх (руководству), горизонтально (в команде), вниз (пользователям), вовне (внешним).
• Указывайте ответственного за подготовку и канал доставки; формат — ссылка на шаблон, если есть.
• Периодичность задавайте из справочника; для событийных — указывайте триггер в примечании.

## Матрица коммуникаций
Матрица коммуникаций проекта
ID | Коммуникация | Цель / содержание | Аудитория | Направленность | Канал | Периодичность | Формат | Ответственный | Триггер / примечание
C-01 | Статус-отчёт по проекту | Текущий статус: сроки, бюджет, риски, открытые вопросы | Кураторы | Вверх (руководству) | Система отчётности | Еженедельно | Текстовый отчёт | [РП] | Шаблон статус-отчёта
C-02 | Заседание Управляющего комитета | Стратегические решения, эскалации, утверждение изменений | Спонсор / УК | Вверх (руководству) | Видеоконференция | Ежемесячно | Презентация | [РП] | + протокол по итогам
C-03 | Оперативное совещание команды | Координация работ, блокеры, план на неделю | Команда проекта | Горизонтально (команда) | Видеоконференция | Еженедельно | Устно | [РП] | Краткие заметки в портал
C-04 | Совещание рабочей группы | Проработка требований/решений по направлению | Рабочие группы | Горизонтально (команда) | Встреча (очно) | По событию | Протокол | [Рук. РГ] | По мере проработки волн
C-05 | Согласование с владельцами смежных систем | ЧТЗ на интеграции, стенды, графики | Владельцы смежных систем | Горизонтально (команда) | Видеоконференция | По событию | Протокол | [Архитектор] | Критично для интеграций
C-06 | Информирование пользователей | Анонсы изменений, расписание обучения, запуск | Конечные пользователи | Вниз (пользователям) | Рассылка | По вехам | Объявление | [Тренер] | Часть управления изменениями
C-07 | Эскалация проблем | Нерешённые на уровне РГ вопросы | Спонсор / УК | Вверх (руководству) | Эл. почта | По событию | Письмо | [РП] | Триггер: не решено за [N] дней
C-08 | Отчёт по рискам и изменениям | Топ-риски, статусы CR | Кураторы | Вверх (руководству) | Система отчётности | Ежемесячно | Дашборд | [РП] | Из реестров рисков и CR
C-09 | Приказы о закреплении ресурсов | Выделение экспертов Заказчика | Владельцы процессов | Вниз (пользователям) | Приказ/распоряжение | Разово | Письмо | [Куратор] | На старте фаз

## Сводка
Сводка по коммуникациям
Считается автоматически по листу «Матрица коммуникаций».
По периодичности |  | По направленности
Периодичность | Кол-во | Направленность | Кол-во
Ежедневно | 0 | Вверх (руководству) | 4
Еженедельно | 2 | Горизонтально (команда) | 3
Раз в 2 недели | 0 | Вниз (пользователям) | 2
Ежемесячно | 2 | Вовне (внешние) | 0
По вехам | 1
По событию | 3
Разово | 1 | По каналу
По запросу | 0 | Канал | Кол-во
Всего коммуникаций | 9 | Встреча (очно) | 1
|  | Видеоконференция | 3
|  | Эл. почта | 1
|  | Мессенджер/чат | 0
|  | Портал проекта | 0
|  | Система отчётности | 2
|  | Рассылка | 1
|  | Приказ/распоряжение | 1

## Справочники
Периодичность | Канал | Направленность | Аудитория (группы) | Формат
Ежедневно | Встреча (очно) | Вверх (руководству) | Спонсор / УК | Презентация
Еженедельно | Видеоконференция | Горизонтально (команда) | Кураторы | Текстовый отчёт
Раз в 2 недели | Эл. почта | Вниз (пользователям) | Команда проекта | Дашборд
Ежемесячно | Мессенджер/чат | Вовне (внешние) | Рабочие группы | Протокол
По вехам | Портал проекта |  | Владельцы процессов | Письмо
По событию | Система отчётности |  | Владельцы смежных систем | Объявление
Разово | Рассылка |  | ИТ-служба | Устно
По запросу | Приказ/распоряжение |  | Конечные пользователи
Внешние (вендор)

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО