ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТОМ

PROJECT MANAGEMENT PLAN

[Наименование проекта]

Внедрение системы на базе 1С:ERP + Управление холдингом

[Компания-Заказчик]

Версия документа: [0.1]

Дата: [ДД.ММ.ГГГГ]

Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО |

Лист согласования и утверждения

План управления проектом утверждается Спонсором проекта. Базовые линии (содержание, расписание, стоимость), зафиксированные в плане, изменяются только через процедуру управления изменениями (раздел 14).

| Роль | ФИО / Должность | Организация | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор проекта (утверждает) | ФИО, должность | Заказчик |  |
| Куратор от Заказчика | ФИО | Заказчик |  |
| Руководитель проекта (Заказчик) | ФИО | Заказчик |  |
| Руководитель проекта (Исполнитель) | ФИО | Исполнитель |  |

Содержание

Лист регистрации изменений	2

Лист согласования и утверждения	2

Содержание	3

1. Назначение документа	5

2. Подход к реализации и жизненный цикл проекта	5

2.1. Выбранный подход (Development Approach)	5

2.2. Фазы жизненного цикла	5

2.3. Стратегия итераций и rolling-wave	5

3. Управление содержанием (Scope)	6

3.1. Подход	6

3.2. Базовая линия содержания (Scope Baseline)	6

3.3. Валидация и контроль содержания	6

4. Управление требованиями (Requirements)	6

5. Управление расписанием (Schedule)	6

5.1. Подход	6

5.2. Базовая линия расписания и контроль	6

6. Управление стоимостью (Cost)	7

6.1. Подход	7

6.2. Базовая линия стоимости и пороги	7

7. Управление качеством (Quality)	7

7.1. Метрики качества	7

8. Управление ресурсами (Resources)	7

8.1. Организационная структура проекта	7

8.2. Распределение ответственности	8

8.3. Управление командой	8

9. Управление коммуникациями (Communications)	8

10. Управление рисками (Risk)	8

10.1. Шкалы оценки	8

10.2. Резервы на риски	9

11. Управление закупками (Procurement)	9

12. Управление вовлечением стейкхолдеров (Stakeholders)	9

13. Управление НСИ, миграцией и интеграциями	9

13.1. НСИ / мастер-данные	9

13.2. Миграция данных	9

13.3. Интеграции	9

14. Управление изменениями и конфигурацией	10

14.1. Процедура управления изменениями	10

14.2. Управление конфигурацией	10

15. Мониторинг, контроль и эскалация	10

16. Закрытие проекта или фазы	10

17. Связанные документы	10

18. Термины и сокращения	11

1. Назначение документа

План управления проектом (далее — План) — основной интегрирующий документ, определяющий, как проект исполняется, контролируется и закрывается. План объединяет подходы к управлению по всем областям знаний и задаёт базовые линии проекта (содержание, расписание, стоимость).

План разработан на основе PMBOK Guide (8th edition) с применением тейлоринга под масштаб и специфику проекта и реализует гибридный подход: предиктивное планирование верхнего уровня (вехи, бюджет, рамки) сочетается с итеративной/инкрементальной проработкой требований, конфигурации и интеграций (rolling-wave planning, progressive elaboration).

План является «зонтичным» документом: по каждой области он задаёт методологию и правила управления, тогда как операционные данные (конкретные требования, риски, стейкхолдеры, календарный график) ведутся в профильных документах, на которые даны ссылки. При расхождениях приоритет имеют утверждённые базовые линии настоящего Плана и Устав проекта.

2. Подход к реализации и жизненный цикл проекта

2.1. Выбранный подход (Development Approach)

Гибридный подход. Управление проектом верхнего уровня — предиктивное (фазы, вехи, бюджет, базовые линии). Проработка содержания продукта — итеративно-инкрементальная, волнами (по подсистемам и интеграциям), с прогрессивным уточнением требований.

2.2. Фазы жизненного цикла

Этапность внедрения 1С, увязанная с фазами PMBOK. Детальные сроки — в Календарном плане.

| № | Фаза | Содержание и ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициация | Устав, паспорт, мобилизация команды |
| 2 | Обследование | Модель As-Is/To-Be, реестр требований, gap-анализ |
| 3 | Проектирование | ТЗ, ЧТЗ на интеграции, концепции НСИ и миграции, архитектура |
| 4 | Разработка и настройка | Сконфигурированная система, доработки, интеграции |
| 5 | Тестирование | Протоколы тестов, приёмочные испытания |
| 6 | Ввод в ОПЭ | Миграция данных, обучение, опытная эксплуатация |
| 7 | Промышленная эксплуатация / закрытие | Перевод в ПЭ, стабилизация, закрытие проекта |

2.3. Стратегия итераций и rolling-wave

- Детальное планирование ведётся на горизонт ближайшей фазы/волны; дальние фазы планируются укрупнённо и уточняются по мере приближения.

- Требования, конфигурация и интеграции прорабатываются волнами по приоритету; объём волны фиксируется на её старте.

- Контрольные точки между волнами совмещаются с вехами и решениями Управляющего комитета.

3. Управление содержанием (Scope)

3.1. Подход

Содержание проекта определено в Уставе (границы) и детализируется в Описании содержания (Scope Statement), ТЗ и реестре требований. Декомпозиция работ — через ИСР (WBS). Базовая линия содержания фиксируется по завершении проектирования каждой волны.

3.2. Базовая линия содержания (Scope Baseline)

- Описание содержания проекта (Scope Statement).

- Иерархическая структура работ (ИСР/WBS) и словарь ИСР.

3.3. Валидация и контроль содержания

Приёмка результатов — по критериям приёмки (Устав, раздел 7; ТЗ). Контроль изменений содержания — через процедуру управления изменениями (раздел 14). Защита от scope creep: любое расширение объёма оформляется запросом на изменение с оценкой влияния.

↪ Профильные документы: Описание содержания, ТЗ/ЧТЗ, Реестр требований, Матрица трассировки требований (RTM).

4. Управление требованиями (Requirements)

Сбор требований — через интервью, воркшопы с владельцами бизнес-процессов, анализ документов. Требования регистрируются в Реестре требований с атрибутами (источник, приоритет, статус, владелец) и поддерживаются в актуальном состоянии волнами.

Трассируемость: цели → требования → результаты → критерии приёмки → тест-кейсы — поддерживается в Матрице трассировки (RTM). Требования до включения в базовую линию должны быть однозначными, измеримыми, проверяемыми и согласованными с ключевыми стейкхолдерами.

↪ Профильные документы: Реестр требований, RTM.

5. Управление расписанием (Schedule)

5.1. Подход

Расписание разрабатывается на основе ИСР методом декомпозиции до пакетов работ. Применяется метод критического пути; для дальних фаз — rolling-wave. Вехи синхронизированы с Уставом и фазами жизненного цикла.

5.2. Базовая линия расписания и контроль

| Инструмент ведения расписания | [MS Project / GanttPro / иное] |
| --- | --- |
| Порог отклонения по срокам (эскалация) | [например, > 10 дней или > 5% длительности фазы] |
| Метод контроля | [освоенный объём (EVM) / контроль вех] |
| Периодичность актуализации | [еженедельно] |

↪ Профильные документы: Календарный план (базовая линия расписания).

6. Управление стоимостью (Cost)

6.1. Подход

Бюджет проекта зафиксирован в Уставе и детализирован в смете. Контроль стоимости — методом освоенного объёма (EVM) либо контролем освоения по статьям. Управленческий резерв расходуется по решению Спонсора; резерв на известные риски — по решению РП в рамках полномочий.

6.2. Базовая линия стоимости и пороги

| Базовая линия стоимости | [сумма] руб. |
| --- | --- |
| Управленческий резерв | [сумма] руб. / [%] |
| Порог отклонения по стоимости (эскалация) | [например, CPI < 0,9 или перерасход > 5%] |
| Полномочия РП по расходованию резерва | [до суммы] без согласования УК |
| Периодичность контроля | [ежемесячно на УК] |

↪ Профильные документы: Смета проекта, отчёты по освоению бюджета.

7. Управление качеством (Quality)

Управление качеством охватывает качество продукта (соответствие конфигурации требованиям и приёмочным критериям) и качество процессов проекта. Применяются: ревью артефактов, тестирование (функциональное, интеграционное, нагрузочное, UAT), контроль дефектов.

7.1. Метрики качества

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Доля требований, покрытых тест-кейсами | [100%] |
| Критичные дефекты на момент ввода в ПЭ | [0] |
| Доля приёмок с первого предъявления | [≥ X%] |

↪ Профильные документы: План тестирования, План управления качеством (при выделении в отдельный документ).

8. Управление ресурсами (Resources)

8.1. Организационная структура проекта

Органы управления и роли определены в Уставе (раздел 10). Управление осуществляется через Управляющий комитет, проектный офис/РП, рабочие группы по направлениям и Архитектурный совет.

8.2. Распределение ответственности

Ответственность распределяется по матрице RACI на уровне работ ИСР. Для разнородного заказчика (много подразделений и юрлиц) закрепляются владельцы бизнес-процессов и выделенные функциональные эксперты приказом по организации.

8.3. Управление командой

- Правила работы команды фиксируются в Уставе команды (Team Charter) — отдельный документ.

- Привлечение, развитие и оценка команды — по плану ресурсов.

↪ Профильные документы: Матрица ответственности (RACI), Устав команды, Реестр ресурсов.

9. Управление коммуникациями (Communications)

Учитывая 100–500 стейкхолдеров, коммуникации структурируются по группам и каналам. Базовые механизмы: статус-отчёты, Управляющий комитет, оперативные совещания рабочих групп, портал/хранилище проектной документации.

| Коммуникация / отчёт | Периодичность | Аудитория |
| --- | --- | --- |
| Статус-отчёт по проекту | Еженедельно | РП, кураторы |
| Управляющий комитет | Ежемесячно | Спонсор, УК |
| Оперативные совещания РГ | […] | Рабочие группы |
| Информирование пользователей | [по плану] | Конечные пользователи |

↪ Профильные документы: План управления коммуникациями, План управления изменениями (организационными).

10. Управление рисками (Risk)

Управление рисками — итеративный процесс: идентификация, качественный и количественный анализ, планирование реакций, мониторинг. Совокупный уровень риска проекта оценён в Уставе (раздел 14) как высокий с учётом масштаба, интеграций и сложности учёта.

10.1. Шкалы оценки

| Параметр | Шкала | Значения |
| --- | --- | --- |
| Вероятность | Качественная | Низкая / Средняя / Высокая |
| Влияние | По срокам/бюджету/качеству | 1–5 |
| Порог эскалации в УК | Уровень риска | [Высокий и выше] |

10.2. Резервы на риски

Резерв на непредвиденные обстоятельства (contingency) — по известным рискам, в распоряжении РП. Управленческий резерв (management reserve) — по неизвестным рискам, в распоряжении Спонсора.

↪ Профильные документы: Реестр рисков (ведётся и пересматривается регулярно).

11. Управление закупками (Procurement)

Определяет порядок приобретения лицензий, услуг внедрения, оборудования и привлечения субподрядчиков. Типы договоров, критерии выбора поставщиков и порядок приёмки поставок фиксируются в плане закупок.

| Основные предметы закупок | [лицензии 1С, услуги внедрения, оборудование, субподряд по интеграциям] |
| --- | --- |
| Тип договора (основной) | [например, с фиксированной ценой по этапам / T&M] |
| Порядок приёмки поставок | [акты по этапам] |

↪ Профильные документы: План управления закупками, договоры.

12. Управление вовлечением стейкхолдеров (Stakeholders)

Стейкхолдеры идентифицируются и классифицируются по влиянию/интересу; для каждой группы определяется целевой уровень вовлечения и стратегия работы. Учитывая разнородность заказчика, особое внимание — владельцам бизнес-процессов, ИТ-службе и владельцам смежных систем.

↪ Профильные документы: Реестр стейкхолдеров, Матрица влияния/интереса, План вовлечения стейкхолдеров.

13. Управление НСИ, миграцией и интеграциями

Отраслевой раздел тейлоринга под внедрение 1С в холдинге — критические зоны проекта. Подходы здесь, детальные концепции — отдельными документами.

13.1. НСИ / мастер-данные

Единая НСИ — основа холдинговой консолидации. Определяются владельцы справочников, правила ведения и согласования, процедура нормализации. Управление НСИ начинается на ранних фазах.

13.2. Миграция данных

Миграция планируется как самостоятельное направление с ранним аудитом качества данных в источниках, итеративной очисткой, пробными переносами и обязательной сверкой. Трудоёмкость и риски миграции оцениваются с запасом.

13.3. Интеграции

Каждая интеграция оформляется отдельным частным ТЗ (ЧТЗ). Проработка ведётся рано, на выделенных стендах, с поэтапной отладкой. Интеграционный ландшафт верхнего уровня — в Уставе (раздел 13).

↪ Профильные документы: Концепция НСИ, Концепция миграции данных, Концепция интеграции, ЧТЗ на интеграции.

14. Управление изменениями и конфигурацией

14.1. Процедура управления изменениями

Любое изменение базовых линий (содержание, сроки, стоимость) оформляется запросом на изменение (Change Request), оценивается по влиянию и утверждается согласно матрице полномочий. Изменения, затрагивающие Устав, утверждаются Спонсором.

| Уровень изменения | Кто оценивает | Кто утверждает |
| --- | --- | --- |
| В рамках полномочий РП | РП | РП |
| Влияет на базовые линии | РП + рабочие группы | Управляющий комитет |
| Влияет на Устав/цели/бюджет | УК | Спонсор |

14.2. Управление конфигурацией

Версионирование проектных документов и конфигурации системы, контроль базовых линий, журнал версий. Хранилище документации — [указать].

↪ Профильные документы: Реестр запросов на изменение, План управления изменениями.

15. Мониторинг, контроль и эскалация

- Контроль исполнения — по базовым линиям содержания, расписания и стоимости; ключевой инструмент — статус-отчёт и обзор на УК.

- Эскалация: вопросы, не разрешённые на уровне рабочих групп в течение [N] раб. дней, передаются РП, далее — в Управляющий комитет, далее — Спонсору.

- Управление проблемами — через Реестр проблем (Issue Log).

16. Закрытие проекта или фазы

Закрытие выполняется по достижении критериев завершения (Устав, раздел 7): приёмка результатов, перевод в промышленную эксплуатацию, подписание итоговых актов. Проводится сбор извлечённых уроков, архивирование документации, высвобождение ресурсов.

↪ Профильные документы: Акты сдачи-приёмки, Протокол завершения проекта, Отчёт об извлечённых уроках.

17. Связанные документы

Перечень документов, на которые ссылается План. Поддерживайте актуальность версий.

| Документ | Версия | Статус |
| --- | --- | --- |
| Устав проекта | [в.] | [утв.] |
| Реестр требований / RTM | [в.] | [статус] |
| Календарный план | [в.] | [статус] |
| Реестр рисков | [в.] | [статус] |
| Реестр стейкхолдеров | [в.] | [статус] |
| Концепции НСИ / миграции / интеграции | [в.] | [статус] |
| Матрица ответственности (RACI) | [в.] | [статус] |

18. Термины и сокращения

| PMP | Project Management Plan — план управления проектом |
| --- | --- |
| ИСР / WBS | Иерархическая структура работ |
| EVM | Earned Value Management — управление освоенным объёмом |
| RTM | Requirements Traceability Matrix — матрица трассировки требований |
| НСИ | Нормативно-справочная информация (мастер-данные) |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| ОПЭ / ПЭ | Опытно-промышленная / промышленная эксплуатация |
| УК | Управляющий комитет |
| UAT | User Acceptance Testing — приёмочное тестирование пользователями |
| [термин] | [расшифровка] |