## Инструкция
МАТРИЦА ТРАССИРОВКИ ТРЕБОВАНИЙ (RTM)
Requirements Traceability Matrix — разработана на основе PMBOK Guide (8th edition)
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Аналитик / Руководитель проекта]
Назначение
Матрица обеспечивает сквозную прослеживаемость: бизнес-цель → требование → результат → проектное решение (ЧТЗ) → тест-кейс → критерий приёмки. Позволяет контролировать полноту покрытия (каждое требование протестировано и привязано к цели) и оценивать влияние изменений. Это «живой» документ.
Состав листов
RTM | Основная матрица. Одна строка — одно требование со всей цепочкой трассировки.
Сводка покрытия | Автоматические индикаторы полноты: требования без тестов, без цели, по статусам/приоритетам.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Регистрация версий документа.
Как заполнять
• Каждому требованию присваивается уникальный ID (REQ-NNN). Тип: бизнес / функциональное / нефункциональное / переходное.
• Связь с целью (ID цели из Устава, раздел 4) — трассировка «назад» к обоснованию. Требование без цели подсвечивается.
• Связь с результатом (deliverable), ЧТЗ и подсистемой — трассировка к решению.
• Связь с тест-кейсом (ID) и критерием приёмки — трассировка «вперёд» к проверке. Требование без теста подсвечивается.
• Столбцы «✓ Цель» и «✓ Тест» считаются автоматически: «—» (красным) означает разрыв трассировки, требующий внимания.
• Статус ведите по жизненному циклу требования: Предложено → Согласовано → Реализуется → Реализовано → Проверено → Отклонено.

## RTM
Матрица трассировки требований
REQ ID | Требование (формулировка) | Тип | Приоритет | Подсистема | Источник | ← Цель (Устав р.4) | ← Результат (Deliverable) | → Решение / ЧТЗ | → Тест-кейс (ID) | → Критерий приёмки | ✓ Цель | ✓ Тест | Статус | Владелец | Примечание
REQ-001 | Система обеспечивает единый план счетов и учётную политику для всех юрлиц холдинга | Бизнес-требование | Must | Регламентированный учёт | Устав | G-01 | Работающая конфигурация | ЧТЗ-02 | TC-015 | Консолидация формируется без ручных корректировок | ✓ | ✓ | Согласовано | [Владелец процесса]
REQ-002 | Система рассчитывает фактическую себестоимость продукции по полному производственному циклу | Функциональное | Must | Производство | Обследование | G-03 | Работающая конфигурация | ЧТЗ-04 | TC-031 | Расчёт совпадает с эталоном на тестовых данных | ✓ | ✓ | Реализуется | [Владелец процесса]
REQ-003 | Система формирует консолидированную отчётность холдинга в срок не более [N] раб. дней | Нефункциональное | Must | Консолидация (1С:УХ) | Устав | G-02 | Работающая конфигурация | ЧТЗ-03 | TC-040 | Закрытие периода ≤ N дней на приёмочных данных | ✓ | ✓ | Предложено | [Финансовая служба]
REQ-004 | Система обеспечивает обмен данными с MES в режиме [онлайн/пакетный] с гарантированной доставкой | Функциональное | Should | Интеграции | Воркшоп | G-03 | Реализованные интеграции | ЧТЗ-11 (интеграция MES) | TC-052 | Контрольная сверка объёмов обмена без расхождений | ✓ | ✓ | Предложено | [Архитектор]
REQ-005 | Перенос остатков из систем-источников выполняется с обязательной сверкой и подтверждением | Переходное (миграция/обучение) | Must | Миграция | Обследование | G-01 | Перенесённые данные | Концепция миграции | TC-070 | Протокол сверки подписан владельцами данных | ✓ | ✓ | Согласовано | [Архитектор данных]
REQ-006 | Время отклика ключевых операций не превышает [X] сек при пиковой нагрузке [Y] польз. | Нефункциональное | Should | Общесистемное | Регламент Заказчика |  | Работающая конфигурация | Проектные решения | TC-085 | Нагрузочный тест подтверждает целевые значения | — | ✓ | Предложено | [ИТ-служба] | Нет привязки к цели — проверить
Note on D2: MoSCoW: Must/Should/Could/Won't (в текущей волне).
Note on L2: Авто: ✓ — требование привязано к бизнес-цели; — разрыв трассировки назад.
Note on M2: Авто: ✓ — требование покрыто тест-кейсом; — разрыв трассировки вперёд.

## Сводка покрытия
Сводка покрытия требований
Считается автоматически по листу «RTM». Контроль полноты трассировки.
Полнота трассировки |  | По приоритету (MoSCoW)
Всего требований | 6 | Приоритет | Кол-во
Привязано к цели (✓) | 5 | Must | 4
Без привязки к цели (—) | 1 | Should | 2
Покрыто тестом (✓) | 6 | Could | 0
Не покрыто тестом (—) | 0 | Won't (этой волны) | 0
% покрытия тестами | 100%
По статусу |  | По подсистеме
Статус | Кол-во | Подсистема | Кол-во
Предложено | 3 | Финансы и казначейство | 0
Согласовано | 2 | Регламентированный учёт | 1
Реализуется | 1 | Консолидация (1С:УХ) | 1
Реализовано | 0 | Производство | 1
Проверено | 0 | Закупки/склад | 0
Отклонено | 0 | Продажи | 0
Отложено | 0 | HR/ЗП | 0
|  | НСИ | 0
|  | Интеграции | 1
|  | Миграция | 1
|  | Общесистемное | 1

## Справочники
Тип требования | Приоритет (MoSCoW) | Подсистема | Статус | Источник
Бизнес-требование | Must | Финансы и казначейство | Предложено | Устав
Функциональное | Should | Регламентированный учёт | Согласовано | Обследование
Нефункциональное | Could | Консолидация (1С:УХ) | Реализуется | Воркшоп
Переходное (миграция/обучение) | Won't (этой волны) | Производство | Реализовано | Регламент Заказчика
Требование к решению |  | Закупки/склад | Проверено | Законодательство
Требование к проекту |  | Продажи | Отклонено | Вендор 1С
|  | HR/ЗП | Отложено | Заинтересованная сторона
НСИ
Интеграции
Миграция
Общесистемное

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО