## Инструкция
РЕЕСТР ДОРАБОТОК КОНФИГУРАЦИИ
Development Backlog — учёт доработок 1С на проекте
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Архитектор решения / РП]
Назначение
Реестр (backlog) учитывает все доработки конфигурации 1С: от обоснования (gap) и связи с требованием до реализации и тестирования. Отслеживает оценку трудозатрат, способ реализации и влияние на обновляемость. Замыкает цепочку: gap-анализ → ЧТЗ на доработку → разработка → тест (RTM).
Принцип доработок
• Приоритет — типовой функционал 1С; доработка только при обоснованном gap.
• Предпочтение — расширения конфигурации (минимум изменений типовых объектов) ради обновляемости.
• Поле «Влияние на обновление» отмечает доработки, усложняющие обновление типовой конфигурации.
Состав листов
Реестр доработок | Основной backlog. Одна строка — одна доработка.
Сводка | Аналитика по статусам, приоритету, трудозатратам, способу реализации.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• ID доработки: DEV-NNN. Связывайте с требованием (REQ ID) и ЧТЗ — трассировка в RTM.
• Оценка трудозатрат (чел.-ч) и факт — для контроля и планирования.
• Способ реализации: расширение / изменение типового / новый объект / внешняя обработка.
• Статус ведите по жизненному циклу: Предложена → Оценена → В разработке → На тесте → Готова → Отклонена.
• Поле «% выполнения» считается по статусу автоматически (ориентир для прогресса).

## Реестр доработок
Реестр доработок конфигурации
DEV ID | Наименование доработки | Подсистема | Связ. требование (REQ) | ЧТЗ | Обоснование (gap) | Тип объекта | Способ реализации | Влияние на обновление | Приоритет | Оценка (чел.-ч) | Факт (чел.-ч) | Разработчик | Статус | % вып. | Волна | Примечание
DEV-001 | Расчёт фактической себестоимости по доработанному алгоритму | Производство | REQ-002 | ЧТЗ-04 | Типовой расчёт не учитывает специфику переделов | Общий модуль | Изменение типового объекта | Среднее | Must | 120 |  | [Р1] | В разработке | 50% | 1 | Связано с CR-002
DEV-002 | Доп. реквизиты договора для консолидации | Консолидация (1С:УХ) | REQ-001 | ЧТЗ-03 | Нет нужных аналитик для холдинговой отчётности | Справочник | Расширение конфигурации | Низкое | Must | 40 |  | [Р2] | Оценена | 10% | 1
DEV-003 | Печатная форма акта по корпоративному шаблону | Продажи | REQ-… | ЧТЗ-06 | Требуется фирменный бланк холдинга | Печатная форма | Внешняя обработка/отчёт | Нет | Should | 24 |  | [Р2] | Предложена | 0% | 2
DEV-004 | Отчёт по план-факту производства | Производство | REQ-… | ЧТЗ-04 | Нет типового отчёта в нужном разрезе | Отчёт | Новый объект | Нет | Should | 32 |  | [Р1] | Готова | 100% | 1
DEV-005 | Доработка ролей под оргструктуру холдинга | Общесистемное | REQ-… | ЧТЗ-09 | Типовые роли не покрывают разграничение по юрлицам | Роль/права | Настройка (без кода) | Нет | Must | 16 |  | [Адм] | На тесте | 80% | 1
Note on H2: Приоритет — расширения конфигурации ради обновляемости.
Note on O2: Авто по статусу: Предложена 0 → Оценена 10% → Утверждена 20% → В разработке 50% → На тесте 80% → Готова 100%.

## Сводка
Сводка по доработкам
Считается автоматически по листу «Реестр доработок».
По статусу |  | Трудозатраты (чел.-ч)
Статус | Кол-во | Оценка, всего | 232
Предложена | 1 | Факт, всего | 0
Оценена | 1 | Отклонение (факт−оценка) | -232
Утверждена | 0
В разработке | 1
На тесте | 1 | По способу реализации
Готова | 1 | Способ | Кол-во
Отклонена | 0 | Расширение конфигурации | 1
Отложена | 0 | Изменение типового объекта | 1
Всего доработок | 5 | Новый объект | 1
|  | Внешняя обработка/отчёт | 1
По приоритету (MoSCoW) |  | Настройка (без кода) | 1
Приоритет | Кол-во
Must | 3
Should | 2
Could | 0
Won't (этой волны) | 0

## Справочники
Подсистема | Тип объекта | Способ реализации | Приоритет (MoSCoW) | Статус | Влияние на обновление
Финансы и казначейство | Справочник | Расширение конфигурации | Must | Предложена | Нет
Регламентированный учёт | Документ | Изменение типового объекта | Should | Оценена | Низкое
Консолидация (1С:УХ) | Регистр сведений | Новый объект | Could | Утверждена | Среднее
Производство | Регистр накопления | Внешняя обработка/отчёт | Won't (этой волны) | В разработке | Высокое
Закупки/склад | Обработка | Настройка (без кода) |  | На тесте
Продажи | Отчёт |  |  | Готова
HR/ЗП | Печатная форма |  |  | Отклонена
НСИ | Роль/права |  |  | Отложена
Интеграции | План видов расчёта
Общесистемное | Общий модуль

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО