## Инструкция
РЕЕСТР ПРОБЛЕМ (ISSUE LOG)
Issue Log — разработан на основе PMBOK Guide (8th edition)
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель проекта]
Назначение
Реестр служит для учёта и контроля разрешения проблем (issues) — событий и вопросов, которые уже возникли и требуют решения. В отличие от риска (потенциальное событие в Реестре рисков), проблема уже наступила. Проблема может быть следствием сработавшего риска — указывайте связь (R-ID).
Риск или проблема?
• Риск — может произойти в будущем (вероятность < 100%) → ведётся в Реестре рисков.
• Проблема — уже произошла, влияет на проект сейчас → ведётся здесь.
• Если риск реализовался, он закрывается в Реестре рисков как «реализовался» и заводится проблема со ссылкой на R-ID.
Состав листов
Реестр проблем | Основной журнал. Одна строка — одна проблема.
Сводка | Аналитика по статусам, приоритету, типу; контроль просроченных.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• ID присваивается при регистрации (ISS-NNN). Описывайте проблему и её влияние конкретно.
• Приоритет определяет срочность; назначайте владельца и срок решения.
• Эскалация: проблемы высокого приоритета или просроченные передаются в УК (см. План управления, р.15).
• Поле «Контроль срока» подсветит просроченные открытые проблемы.
• При закрытии фиксируйте принятое решение и дату.

## Реестр проблем
Реестр проблем (Issue Log)
ISS ID | Дата выявления | Кто выявил | Описание проблемы | Тип | Влияние на проект | Приоритет | Связ. риск (R-ID) | Владелец | Уровень решения | План действий / решение | Срок решения | Контроль срока | Статус | Дата закрытия | Примечание
ISS-001 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Эксперт финслужбы не выделен на проект, согласования простаивают | Ресурсная | Задержка фазы обследования | Высокий | R-001 | [РП] | Управляющий комитет | Эскалация спонсору; закрепление эксперта приказом | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | Эскалирована |  | Связано с риском R-001
ISS-002 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | В выгрузке из источника обнаружены дубли контрагентов (~[N]%) | Данные/качество | Риск ошибок миграции и консолидации | Высокий | R-002 | [Архитектор данных] | Рабочая группа | Дедупликация по правилам НСИ до пробной миграции | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | В работе |  | Передано владельцу НСИ
ISS-003 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Стенд смежной системы (MES) недоступен для интеграционных тестов | Интеграции | Блокирует тестирование интеграции | Критический | R-003 | [Архитектор] | Внешняя сторона | Запрос владельцу системы; согласование окна доступа | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | Ожидает (внешнее) |  | Зависимость от внешней стороны
ISS-004 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Расхождение в трактовке методики расчёта себестоимости | Требования | Переделки при разработке | Средний |  | [Аналитик (производство)] | Рабочая группа | Воркшоп с владельцем процесса; зафиксировать в ЧТЗ | [ДД.ММ.ГГГГ] | — | Решена | [ДД.ММ.ГГГГ] | Оформлено через CR-002
Formulas:
Контроль срока = IFERROR(IF([ISS ID]="","",IF(OR([Статус]="Закрыта",[Статус]="Решена",[Статус]="Отклонена"),"—",IF(N([Срок решения])=0,"",IF(TODAY()>[Срок решения],"Просрочена","В срок")))),"")
Note on H2: Если проблема — следствие сработавшего риска, укажите его ID из Реестра рисков (например, R-002).
Note on M2: Авто: «Просрочена» (красным), если открытая проблема просрочена по сроку решения.

## Сводка
Сводка по проблемам
Считается автоматически по листу «Реестр проблем».
По статусу |  | По приоритету
Статус | Кол-во | Приоритет | Кол-во
Открыта | 0 | Критический | 1
В работе | 1 | Высокий | 2
Эскалирована | 1 | Средний | 1
Ожидает (внешнее) | 1 | Низкий | 0
Решена | 1
Закрыта | 0
Отклонена | 0 | По типу
Всего проблем | 4 | Тип | Кол-во
Просрочено (открытых) | 0 | Организационная | 0
|  | Техническая | 0
|  | Ресурсная | 1
|  | Данные/качество | 1
|  | Интеграции | 1
|  | НСИ | 0
|  | Миграция | 0
|  | Внешняя/поставщик | 0
|  | Бюджет/сроки | 0
|  | Требования | 1

## Справочники
Тип проблемы | Приоритет | Статус | Уровень решения
Организационная | Критический | Открыта | РП
Техническая | Высокий | В работе | Рабочая группа
Ресурсная | Средний | Эскалирована | Управляющий комитет
Данные/качество | Низкий | Ожидает (внешнее) | Спонсор
Интеграции |  | Решена | Внешняя сторона
НСИ |  | Закрыта
Миграция |  | Отклонена
Внешняя/поставщик
Бюджет/сроки
Требования

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО