## Инструкция
РЕЕСТР РАЗРЫВОВ (GAP-АНАЛИЗ)
Gap Analysis — разрывы относительно типового функционала 1С
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Аналитик / Архитектор]
Назначение
Реестр фиксирует разрывы (gaps) между требованиями и типовым функционалом 1С:ERP + УХ. По каждому разрыву определяется способ закрытия: настройка, доработка, орг. решение или отказ. Разрывы, требующие доработки, порождают ЧТЗ и строки в Реестре доработок. Вход — Реестр требований; выход — ЧТЗ/доработки.
Состав листов
Реестр разрывов | Основной перечень. Одна строка — один разрыв.
Сводка | Аналитика по способам закрытия, критичности, подсистемам.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• ID: GAP-NNN. Связывайте с требованием (REQ ID) — какой разрыв какому требованию соответствует.
• Способ закрытия: Типовой (нет разрыва) / Настройка / Доработка / Орг. решение / Отказ от требования.
• Принцип: приоритет типового функционала и настроек; доработка — при обоснованном разрыве.
• Для разрывов со способом «Доработка» указывайте порождаемое ЧТЗ и оценку трудозатрат.
• Критичность разрыва: блокирующий / существенный / некритичный — для приоритизации.
• Поле «Требует ЧТЗ» подсветит разрывы, по которым нужно создать частное ТЗ на доработку.
Реестр разрывов — мост между обследованием (требования) и проектированием/разработкой (ЧТЗ, доработки).

## Реестр разрывов
Реестр разрывов (Gap-анализ)
GAP ID | Описание разрыва | Связ. требование (REQ) | Подсистема | Типовая возможность 1С | Критичность | Способ закрытия | Требует ЧТЗ | Порождает ЧТЗ / DEV | Оценка (чел.-ч) | Владелец решения | Статус | Примечание
GAP-001 | Типовой расчёт себестоимости не учитывает специфику переделов производства | REQ-002 | Производство | Расчёт есть, но без нужной детализации переделов | Существенный | Доработка | ДА | ЧТЗ-04 / DEV-001 | 120 | [Архитектор] | Передан в доработку
GAP-002 | Нет аналитик договора, нужных для холдинговой консолидации | REQ-001 | Консолидация (1С:УХ) | Справочник договоров есть, доп. реквизитов нет | Существенный | Доработка | ДА | ЧТЗ-03 / DEV-002 | 40 | [Архитектор данных] | Решение принято
GAP-003 | Стандартная отчётность покрывает требование полностью | REQ-… | Регламентированный учёт | Типовые регл. отчёты | Некритичный | Типовой (нет разрыва) | — | — |  | [Аналитик] | Закрыт (типовой)
GAP-004 | Разграничение прав по юрлицам холдинга сверх типовой ролевой модели | REQ-… | Общесистемное | Типовые роли есть, нужна донастройка | Существенный | Настройка | — | — | 16 | [Администратор] | Решение принято
GAP-005 | Требуемый обмен с MES не покрывается типовыми механизмами | REQ-004 | Интеграции | Типовые планы обмена не подходят | Блокирующий | Доработка | ДА | ЧТЗ-11 |  | [Архитектор] | Анализируется
GAP-006 | Запрошенный отчёт можно получить организационно, без системы | REQ-… | Продажи | — | Некритичный | Орг. решение | — | — |  | [Владелец процесса] | Решение принято
Note on H2: Авто: ДА — способ закрытия «Доработка», нужно создать ЧТЗ на доработку и строку в Реестре доработок.

## Сводка
Сводка по разрывам
Считается автоматически по листу «Реестр разрывов».
По способу закрытия |  | По критичности
Способ | Кол-во | Критичность | Кол-во
Типовой (нет разрыва) | 1 | Блокирующий | 1
Настройка | 1 | Существенный | 3
Доработка | 3 | Некритичный | 2
Орг. решение | 1
Отказ от требования | 0
На уточнении | 0
Всего разрывов | 6
Требуют ЧТЗ (доработка) | 3
Оценка доработок, всего (чел.-ч) | 160

## Справочники
Способ закрытия | Критичность | Подсистема | Статус
Типовой (нет разрыва) | Блокирующий | Финансы и казначейство | Выявлен
Настройка | Существенный | Регламентированный учёт | Анализируется
Доработка | Некритичный | Консолидация (1С:УХ) | Решение принято
Орг. решение |  | Производство | Закрыт (типовой)
Отказ от требования |  | Закупки/склад | Передан в доработку
На уточнении |  | Продажи | Отклонён
HR/ЗП
НСИ
Интеграции
Миграция
Общесистемное

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО