## Инструкция
РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА
Risk Register — разработан на основе PMBOK Guide (8th edition)
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель проекта]
Назначение
Реестр служит для идентификации, оценки, планирования реагирования и мониторинга рисков проекта. Это «живой» документ: риски выявляются и пересматриваются на протяжении всего проекта. Совокупный уровень риска проекта зафиксирован в Уставе (раздел 14).
Состав листов
Реестр рисков | Основной реестр. Одна строка — один риск (угроза или возможность).
Сводка | Автоматическая аналитика по уровням и категориям рисков.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей и шкалы оценки.
Журнал изменений | Регистрация версий документа.
Как заполнять
• Формулируйте риск как причина → событие → последствие (например: «Из-за низкого качества данных в источниках (причина) возможны ошибки переноса (событие), что приведёт к срыву сроков ОПЭ (последствие)»).
• Вероятность и Влияние оценивайте по шкале 1–5 (см. лист «Справочники»). Балл риска = Вероятность × Влияние считается автоматически.
• Уровень риска (Низкий/Средний/Высокий/Критический) и цветовая заливка проставляются автоматически по баллу.
• Тип реагирования: для угроз — Уклонение / Передача / Снижение / Принятие; для возможностей — Реализация / Разделение / Усиление / Принятие.
• После выполнения мер оцените остаточный риск (Вероятность и Влияние «после»).
• Каждому риску назначайте владельца (owner) и отслеживайте статус и триггеры.

## Реестр рисков
Реестр рисков проекта
ID | Категория | Тип | Описание риска (причина → событие → последствие) | Затрагивает | Вер. (1-5) | Влияние (1-5) | Балл | Уровень | Тип реагирования | Меры реагирования | Владелец риска | Срок | Триггеры / индикаторы | Ост. вер. | Ост. влияние | Ост. балл | Статус | Обновлено
R-001 | Ресурсы/команда | Угроза | Из-за высокой загрузки экспертов Заказчика основной деятельностью возможна их недостаточная вовлечённость, что приведёт к задержкам согласований и проектирования | Сроки, качество | 4 — Высокая | 4 — Высокое | 16 | Критический | Снижение | Закрепление выделенных ролей приказом; план занятости; эскалация в УК при срыве | [Куратор] | Этап обследования | Срыв сроков согласований > 5 дней | 2 — Низкая | 3 — Среднее | 6 | Открыт | ДД.ММ.ГГГГ
R-002 | Данные/качество | Угроза | Из-за низкого качества данных в системах-источниках возможны ошибки и задержки переноса, что приведёт к срыву сроков ввода в ОПЭ | Сроки, бюджет | 4 — Высокая | 5 — Очень высокое | 20 | Критический | Снижение | Ранний аудит данных; итеративная очистка; пробные миграции; обязательная сверка | [Архитектор данных] | Проектирование | Доля ошибок в пробной миграции > порога | 2 — Низкая | 4 — Высокое | 8 | Открыт | ДД.ММ.ГГГГ
R-003 | Интеграции | Угроза | Из-за разнородности и нестабильности смежных систем возможны сбои интеграций, что приведёт к некорректным данным и переделкам | Сроки, качество | 4 — Высокая | 4 — Высокое | 16 | Критический | Снижение | Раннее ЧТЗ на каждую интеграцию; выделенные стенды; поэтапная отладка; контракт SLA с владельцами систем | [Архитектор решения] | Разработка | Сбои на интеграционных тестах | 2 — Низкая | 3 — Среднее | 6 | Открыт | ДД.ММ.ГГГГ
R-004 | Организационные/изменения | Угроза | Из-за большого числа стейкхолдеров и сопротивления изменениям возможно неприятие системы пользователями, что приведёт к низкой степени использования | Качество, выгоды | 3 — Средняя | 4 — Высокое | 12 | Высокий | Снижение | План управления изменениями; вовлечение владельцев процессов; обучение; коммуникации | [РП] | Весь проект | Негативная обратная связь на демо | 2 — Низкая | 3 — Среднее | 6 | Открыт | ДД.ММ.ГГГГ
R-005 | Бюджет/сроки | Угроза | Из-за нечётких границ и давления заказчика возможно расширение объёма (scope creep), что приведёт к перерасходу бюджета и срыву сроков | Бюджет, сроки | 3 — Средняя | 4 — Высокое | 12 | Высокий | Снижение | Строгая процедура управления изменениями; фиксация базовых линий; оценка влияния каждого CR | [РП] | Весь проект | Рост числа запросов на изменение | 2 — Низкая | 3 — Среднее | 6 | Под наблюдением | ДД.ММ.ГГГГ
R-006 | НСИ/мастер-данные | Угроза | Из-за отсутствия единых правил ведения НСИ возможны расхождения справочников между юрлицами, что приведёт к ошибкам консолидации холдинга | Качество, отчётность | 4 — Высокая | 4 — Высокое | 16 | Критический | Снижение | Ранняя концепция НСИ; назначение владельцев справочников; правила нормализации | [Владелец НСИ] | Проектирование | Дубли/расхождения в справочниках | 2 — Низкая | 3 — Среднее | 6 | Открыт | ДД.ММ.ГГГГ
Note on H2: Авторасчёт = Вероятность × Влияние (1–25).
Note on I2: Авто: 1–4 Низкий, 5–9 Средний, 10–14 Высокий, 15–25 Критический.
Note on J2: Для угроз: Уклонение/Передача/Снижение/Принятие/Эскалация. Для возможностей: Реализация/Разделение/Усиление/Принятие/Эскалация (см. лист Справочники).

## Сводка
Сводка по рискам
Считается автоматически по листу «Реестр рисков».
По уровню риска |  | По типу
Уровень | Кол-во | Тип | Кол-во
Критический | 4 | Угроза | 6
Высокий | 2 | Возможность | 0
Средний | 0
Низкий | 0
Всего | 6
По категориям |  | По статусу
Категория | Кол-во | Статус | Кол-во
Управленческие | 0 | Открыт | 5
Технические/архитектура | 0 | В работе | 0
Интеграции | 1 | Под наблюдением | 1
НСИ/мастер-данные | 1 | Закрыт | 0
Миграция данных | 0 | Реализовался (issue) | 0
Данные/качество | 1
Ресурсы/команда | 1
Организационные/изменения | 1
Внешние/поставщики | 0
Бюджет/сроки | 1
Безопасность/ИБ | 0
Нормативные | 0

## Справочники
Категория риска | Тип | Вероятность (1-5) | Влияние (1-5) | Реагирование (угрозы) | Реагирование (возможности) | Статус | Шкала уровня риска (по баллу = Вер.×Влияние)
Управленческие | Угроза | 1 — Очень низкая | 1 — Очень низкое | Уклонение | Реализация | Открыт | Балл | Уровень | Действие
Технические/архитектура | Возможность | 2 — Низкая | 2 — Низкое | Передача | Разделение | В работе | 1–4 | Низкий | Принять/мониторить
Интеграции |  | 3 — Средняя | 3 — Среднее | Снижение | Усиление | Под наблюдением | 5–9 | Средний | План реагирования
НСИ/мастер-данные |  | 4 — Высокая | 4 — Высокое | Принятие | Принятие | Закрыт | 10–14 | Высокий | Активные меры, контроль РП
Миграция данных |  | 5 — Очень высокая | 5 — Очень высокое | Эскалация | Эскалация | Реализовался (issue) | 15–25 | Критический | Эскалация в УК/Спонсору
Данные/качество
Ресурсы/команда
Организационные/изменения
Внешние/поставщики
Бюджет/сроки
Безопасность/ИБ
Нормативные

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО