## Инструкция
РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (СТЕЙКХОЛДЕРОВ)
Stakeholder Register — разработан на основе PMBOK Guide (8th edition)
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель проекта]
Назначение
Реестр служит для идентификации, классификации и оценки заинтересованных сторон, а также для планирования работы с ними. Это «живой» документ: он ведётся и актуализируется на протяжении всего проекта. Стратегии вовлечения детализируются в Плане вовлечения стейкхолдеров.
Состав листов
Реестр | Основной реестр стейкхолдеров. Заполняйте по одной строке на стейкхолдера/роль.
Матрица влияние-интерес | Сводка распределения стейкхолдеров по квадрантам (считается автоматически).
Справочники | Списки значений для выпадающих полей. При необходимости расширяйте.
Журнал изменений | Регистрация версий документа.
Как заполнять
• Поля, выделенные синим, — плейсхолдеры; замените их реальными данными.
• Поля с выпадающими списками выбирайте из предложенных значений (источник — лист «Справочники»).
• «Уровень вовлечения (тек.)» и «(желаемый)» — по шкале PMBOK: Не осведомлён / Сопротивляется / Нейтрален / Поддерживает / Ведущий.
• Если желаемый уровень выше текущего — по стейкхолдеру нужна активная стратегия вовлечения (столбец «Разрыв» подсветит это).
• Приоритет стейкхолдера определяется сочетанием влияния и интереса (см. лист «Матрица влияние-интерес»).
• Для масштаба 100–500 стейкхолдеров используйте фильтры по столбцам «Группа», «Юрлицо/Подразделение», «Внутр./Внешн.».
Конфиденциально. Документ содержит персональные данные — обращение в соответствии с политикой обработки ПДн организации.

## Реестр
Реестр заинтересованных сторон
ID | ФИО / Наименование | Должность / Роль | Группа | Юрлицо / Подразделение | Внутр./Внешн. | Контакты | Роль в проекте | Ожидания / Интересы | Влияние | Интерес | Приоритет | Отношение | Вовлечение (тек.) | Вовлечение (желаемое) | Разрыв | Стратегия вовлечения | Ответственный (owner) | Статус | Обновлено
SH-001 | [ФИО] | Генеральный директор | Топ-менеджмент холдинга | [УК холдинга] | Внутренний | [email/тел] | Спонсор проекта | Управляемость, консолидированная отчётность | Высокое | Высокий | Ключевой | Сторонник | Поддерживает | Ведущий | ↑ план | Регулярные брифинги, вовлечение в УК | [РП] | Активен | ДД.ММ.ГГГГ
SH-002 | [ФИО] | Финансовый директор | Финансовая служба | [Управляющая компания] | Внутренний | [email/тел] | Куратор / владелец процессов финучёта | Корректность учёта, сроки закрытия | Высокое | Высокий | Ключевой | Нейтральное | Нейтрален | Поддерживает | ↑ план | Демонстрации, вовлечение в проектирование | [РП] | Активен | ДД.ММ.ГГГГ
SH-003 | [ФИО] | Директор по производству | Производство | [Завод №1] | Внутренний | [email/тел] | Владелец бизнес-процессов производства | Планирование, учёт себестоимости | Высокое | Средний | Высокий | Сопротивление | Сопротивляется | Поддерживает | ↑ план | Работа с возражениями, пилот на участке | [Руководитель РГ] | Активен | ДД.ММ.ГГГГ
SH-004 | [Наименование] | Владелец смежной системы (MES) | Владельцы смежных систем | [Завод №1] | Внутренний | [email/тел] | Поставщик данных для интеграции | Стабильность интеграции | Среднее | Средний | Средний | Нейтральное | Не осведомлён | Поддерживает | ↑ план | Раннее согласование ЧТЗ на интеграцию | [Архитектор] | Активен | ДД.ММ.ГГГГ
SH-005 | [Наименование вендора] | Команда интегратора | Внешние (вендор/интегратор) | [Исполнитель] | Внешний | [email/тел] | Исполнитель работ | Исполнение в срок и бюджет | Высокое | Высокий | Высокий | Сторонник | Поддерживает | Ведущий | ↑ план | Договорные KPI, статус-встречи | [РП Исполнителя] | Активен | ДД.ММ.ГГГГ
Note on N2: Шкала: Не осведомлён<Сопротивляется<Нейтрален<Поддерживает<Ведущий
Note on P2: Авторасчёт: «↑ план» — желаемый уровень выше текущего, нужна активная стратегия. «ОК» — разрыва нет.

## Матрица влияние-интерес
Матрица «Влияние / Интерес»
Распределение стейкхолдеров по квадрантам (по данным листа «Реестр»). Стратегия — по Менделоу.
Интерес →
Влияние ↓ | Низкий | Средний | Высокий
Высокое | 0 | 1 | 3
Среднее | 0 | 1 | 0
Низкое | 0 | 0 | 0
Стратегии по квадрантам (модель Менделоу):
Высокое влияние + Высокий интерес | Управлять плотно (Manage closely)
Высокое влияние + Низкий интерес | Удовлетворять (Keep satisfied)
Низкое влияние + Высокий интерес | Информировать (Keep informed)
Низкое влияние + Низкий интерес | Мониторить (Monitor)
Всего стейкхолдеров в реестре: | 5

## Справочники
Группа стейкхолдеров | Внутр./Внешн. | Влияние | Интерес | Отношение | Уровень вовлечения | Приоритет | Статус
Топ-менеджмент холдинга | Внутренний | Высокое | Высокий | Сторонник | Не осведомлён | Ключевой | Активен
Финансовая служба | Внешний | Среднее | Средний | Нейтральное | Сопротивляется | Высокий | Под наблюдением
Производство |  | Низкое | Низкий | Сопротивление | Нейтрален | Средний | Неактивен
Закупки и логистика |  |  |  | Неизвестно | Поддерживает | Низкий
Продажи |  |  |  |  | Ведущий
ИТ-служба
Владельцы смежных систем
HR / Кадры
Юридическая служба
Конечные пользователи
Внешние (вендор/интегратор)
Регуляторы / Аудит

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО