## Инструкция
РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ
Requirements Register — основа для RTM и трассировки
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Аналитик / Архитектор]
Назначение
Единый перечень функциональных и нефункциональных требований к Системе. Источник для матрицы трассировки (RTM): из требований протягивается связь к целям, ЧТЗ, тест-кейсам и критериям приёмки. Требования собираются на обследовании и уточняются волнами (progressive elaboration).
Состав листов
Реестр требований | Основной перечень. Одна строка — одно требование.
Сводка | Аналитика по типам, приоритету, статусу, подсистемам.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• ID: REQ-NNN. Этот же ID используется в RTM, ЧТЗ и тест-кейсах — основа сквозной трассировки.
• Формулируйте требование однозначно, измеримо и проверяемо. Тип: бизнес/функциональное/нефункциональное/переходное.
• Приоритет по MoSCoW (Must/Should/Could/Won't). Источник — откуда требование получено.
• Связь с целью (G-ID из Устава, р.4) обеспечивает трассировку «назад» к обоснованию.
• Статус ведите по жизненному циклу: Предложено → Согласовано → Базовая линия → Реализуется → Реализовано → Проверено.
• Поле «Готово к RTM» подсветит требования, готовые к переносу в матрицу трассировки (согласованы и привязаны к цели).
При переводе требования в базовую линию оно должно быть однозначным, измеримым, проверяемым и согласованным.

## Реестр требований
Реестр требований
REQ ID | Требование (формулировка) | Тип | Приоритет | Подсистема | Источник | Связ. цель (G-ID) | Владелец | Критерий приёмки | Статус | Готово к RTM | Волна | Примечание
REQ-001 | Система обеспечивает единый план счетов и учётную политику для всех юрлиц холдинга | Бизнес-требование | Must | Регламентированный учёт | Устав | G-01 | [Владелец процесса] | Консолидация без ручных корректировок | Согласовано | ✓ | 1
REQ-002 | Система рассчитывает фактическую себестоимость по полному производственному циклу | Функциональное | Must | Производство | Обследование | G-03 | [Владелец процесса] | Расчёт совпадает с эталоном | Базовая линия | ✓ | 1 | Связ. с DEV-001
REQ-003 | Система формирует консолидированную отчётность холдинга за срок ≤ [N] раб. дней | Нефункциональное | Must | Консолидация (1С:УХ) | Устав | G-02 | [Финансовая служба] | Закрытие ≤ N дней на приёмочных данных | Предложено | — | 1
REQ-004 | Система обеспечивает обмен данными с MES с гарантированной доставкой | Функциональное | Should | Интеграции | Воркшоп | G-03 | [Архитектор] | Сверка объёмов без расхождений | Предложено | — | 2 | ЧТЗ-11
REQ-005 | Перенос остатков выполняется с обязательной сверкой и подтверждением | Переходное (миграция/обучение) | Must | Миграция | Обследование | G-01 | [Архитектор данных] | Протокол сверки подписан | Согласовано | ✓ | 1
REQ-006 | Время отклика ключевых операций ≤ [X] сек при пиковой нагрузке [Y] польз. | Нефункциональное | Should | Общесистемное | Регламент Заказчика |  | [ИТ-служба] | Нагрузочный тест подтверждает | Предложено | — | 2 | Нет привязки к цели
Note on A2: Сквозной ID: используется в RTM, ЧТЗ, тест-кейсах.
Note on K2: Авто: ✓ — требование согласовано и привязано к цели, готово к переносу в RTM.

## Сводка
Сводка по требованиям
Считается автоматически по листу «Реестр требований».
По типу |  | По приоритету (MoSCoW)
Тип | Кол-во | Приоритет | Кол-во
Бизнес-требование | 1 | Must | 4
Функциональное | 2 | Should | 2
Нефункциональное | 2 | Could | 0
Переходное (миграция/обучение) | 1 | Won't (этой волны) | 0
Требование к решению | 0
Требование к проекту | 0 | По статусу
|  | Статус | Кол-во
Всего требований | 6 | Предложено | 3
Готово к RTM | 3 | Согласовано | 2
|  | Базовая линия | 1
|  | Реализуется | 0
|  | Реализовано | 0
|  | Проверено | 0
|  | Отклонено | 0
|  | Отложено | 0

## Справочники
Тип требования | Приоритет (MoSCoW) | Подсистема | Источник | Статус
Бизнес-требование | Must | Финансы и казначейство | Устав | Предложено
Функциональное | Should | Регламентированный учёт | Обследование | Согласовано
Нефункциональное | Could | Консолидация (1С:УХ) | Воркшоп | Базовая линия
Переходное (миграция/обучение) | Won't (этой волны) | Производство | Регламент Заказчика | Реализуется
Требование к решению |  | Закупки/склад | Законодательство | Реализовано
Требование к проекту |  | Продажи | Вендор 1С | Проверено
|  | HR/ЗП | Заинтересованная сторона | Отклонено
|  | НСИ |  | Отложено
Интеграции
Миграция
Общесистемное

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО