## Инструкция
РЕЕСТР ЗАПРОСОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ
Change Request Log — ведётся по Плану управления изменениями
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель проекта]
Назначение
Единый журнал учёта запросов на изменение (CR). Фиксирует весь жизненный цикл изменения: от подачи до закрытия, с оценкой влияния и решением уполномоченного органа. Связан с Планом управления изменениями (процедура и матрица полномочий) и RTM (влияние на требования).
Состав листов
Реестр CR | Основной журнал. Одна строка — один запрос на изменение.
Сводка | Автоматическая аналитика по статусам, категориям, решениям.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• ID присваивается при регистрации (CR-NNN). Категория определяет маршрут утверждения (см. План управления изменениями).
• Оценка влияния по срокам/бюджету заполняется до рассмотрения; решение — после.
• Связанные требования (REQ ID) указывайте для трассировки в RTM.
• Статус ведите по жизненному циклу: Подан → На оценке → На рассмотрении → Утверждён/Отклонён/Отложен → Внедрён → Закрыт.
• Поле «Контроль срока» подсветит просроченные открытые CR (если задан срок решения).
Конфиденциально. Решения по CR имеют последствия для бюджета и сроков — ведите дисциплинированно.

## Реестр CR
Реестр запросов на изменение
CR ID | Дата подачи | Инициатор | Описание изменения | Обоснование / причина | Категория | Область изменения | Влияние: сроки (дн.) | Влияние: бюджет (руб.) | Влияние: риски/качество | Связ. требования (REQ) | Орган решения | Решение | Дата решения | Статус | Срок внедрения | Контроль срока | Ответственный | Примечание
CR-001 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Добавить интеграцию с системой WMS склада | Выявлена потребность после обследования логистики | Значительное | Интеграции | +15 | +[сумма] | Риск сдвига вехи интеграций | [REQ-…] | Управляющий комитет | На доработку | [ДД.ММ.ГГГГ] | На рассмотрении | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | [РП] | Ожидается оценка трудозатрат
CR-002 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Изменить алгоритм расчёта себестоимости по требованию финслужбы | Уточнение методики после воркшопа | Критическое | Требования | +20 | +[сумма] | Влияет на сроки фазы разработки | [REQ-002] | Спонсор | Утвердить | [ДД.ММ.ГГГГ] | Утверждён | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | [РП] | Обновлены базовые линии
CR-003 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Косметические правки печатной формы счёта | Запрос пользователя | Незначительное | Прочее | 0 | 0 | Нет | [REQ-…] | РП | Утвердить | [ДД.ММ.ГГГГ] | Внедрён | [ДД.ММ.ГГГГ] | — | [РП]
Formulas:
Контроль срока = IFERROR(IF([CR ID]="","",IF(OR([Статус]="Закрыт",[Статус]="Внедрён",[Статус]="Отклонён"),"—",IF(N([Срок внедрения])=0,"",IF(TODAY()>[Срок внедрения],"Просрочен","В срок")))),"")

## Сводка
Сводка по запросам на изменение
Считается автоматически по листу «Реестр CR».
По статусу |  | По категории
Статус | Кол-во | Категория | Кол-во
Подан | 0 | Незначительное | 1
На оценке | 0 | Значительное | 1
На рассмотрении | 1 | Критическое | 1
Утверждён | 1 | Срочное | 0
Отклонён | 0
Отложен | 0
Внедрён | 1
Закрыт | 0
Всего CR | 3

## Справочники
Категория | Область изменения | Статус | Решение | Орган решения
Незначительное | Содержание/объём | Подан | Утвердить | РП
Значительное | Сроки | На оценке | Отклонить | Управляющий комитет
Критическое | Бюджет | На рассмотрении | Отложить | Спонсор
Срочное | Требования | Утверждён | На доработку | CCB
| Архитектура | Отклонён | —
| НСИ | Отложен
| Интеграции | Внедрён
| Качество | Закрыт
Прочее

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО