## Инструкция
РЕЕСТР ПЕРЕДАННЫХ АКТИВОВ
Итоговый состав поставки — что передаётся Заказчику при закрытии проекта
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель проекта]
Назначение
Реестр фиксирует итоговый состав поставки — все активы, передаваемые Заказчику при закрытии проекта: документацию, конфигурацию и доработки, доступы, учётные записи, лицензии, результаты миграции. Подтверждает полноту передачи и служит приложением к Протоколу завершения проекта и Актам сдачи-приёмки.
Состав листов
Реестр активов | Основной перечень передаваемых активов.
Сводка | Аналитика по типам и статусу передачи.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• По каждому активу укажите тип, наименование, форму передачи (где/как передан) и ответственного приёма.
• Статус передачи: Передан / Готов к передаче / Не передан. Подтверждение — ссылка на акт/расписку.
• Поле «Контроль» подсветит активы, ещё не переданные (для контроля полноты закрытия).
• Реестр прикладывается к Протоколу завершения проекта; передача фиксируется подписью в Акте.

## Реестр активов
Реестр переданных активов
№ | Актив (наименование) | Тип | Описание / состав | Форма передачи | Куда передан / расположение | Статус передачи | Контроль | Принял (роль/ФИО) | Подтверждение (акт) | Примечание
1 | Комплект проектной документации | Документация | Все согласованные документы проекта (по реестру документов) | Репозиторий/хранилище | [ссылка/путь] | Передан | OK | [ФИО, ИТ-служба] | [Акт №…]
2 | Конфигурация Системы (релиз) | Конфигурация/код | Финальная версия конфигурации 1С:ERP+УХ | Репозиторий/хранилище | [хранилище конфигурации] | Передан | OK | [Администратор] | [Акт №…] | Версия из Журнала версий
3 | Доработки и расширения | Доработки/расширения | Файлы расширений, внешние обработки/отчёты | Репозиторий/хранилище | [путь] | Передан | OK | [Администратор] | [Акт №…] | Связ. с Реестром доработок
4 | Учётные записи и доступы | Доступы/учётные записи | Администраторские и сервисные УЗ, пароли | Передача доступа | [передано лично/в сейф-хранилище] | Готов к передаче | Не передан | [ИТ-служба] | [расписка] | Смена паролей при передаче
5 | Результаты миграции данных | Результаты миграции | Протоколы миграции и сверки, перенесённые данные в продуктиве | Портал проекта | [ссылка] | Передан | OK | [Архитектор данных] | [Протокол сверки]
6 | Учебные материалы | Учебные материалы | Курсы, инструкции, записи обучения | Портал проекта | [ссылка] | Передан | OK | [Тренер] | [Акт №…]
7 | Лицензии 1С | Лицензии | Лицензии на платформу и конфигурации | Акт-расписка | [передано] | Не передан | Не передан | [ИТ-служба] | [Акт №…] | [уточнить состав]
Note on H2: Авто: «Не передан» (красным), если статус не «Передан»/«Не требуется». Контроль полноты закрытия.

## Сводка
Сводка по передаче активов
Считается автоматически по листу «Реестр активов».
По статусу передачи |  | По типу актива
Статус | Кол-во | Тип | Кол-во
Передан | 5 | Документация | 1
Готов к передаче | 1 | Конфигурация/код | 1
Не передан | 1 | Доработки/расширения | 1
Не требуется | 0 | База данных | 0
Всего активов | 7 | Доступы/учётные записи | 1
Не передано (контроль) | 2 | Лицензии | 1
% переданных | 71.43% | Результаты миграции | 1
|  | Учебные материалы | 1
|  | Исходные материалы | 0
|  | Прочее | 0

## Справочники
Тип актива | Форма передачи | Статус передачи
Документация | Репозиторий/хранилище | Передан
Конфигурация/код | Физический носитель | Готов к передаче
Доработки/расширения | Эл. почта | Не передан
База данных | Портал проекта | Не требуется
Доступы/учётные записи | Передача доступа
Лицензии | Акт-расписка
Результаты миграции
Учебные материалы
Исходные материалы
Прочее

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО