## Карточка выгоды
Карточка проверки выгоды
Рабочий шаблон по статье «Проект признали успешным. А бизнесу стало легче?». Заполняйте одну карточку на одну значимую выгоду. Не оставляйте неизвестное пустым – фиксируйте его явно.
Источник | https://habr.com/ru/articles/1063308/
Поле | Значение | Что фиксируем
Заявленная выгода |  | Какой результат обещан бизнесу
Текущая проблема |  | Что сейчас происходит неправильно и чем это подтверждено
Получатель выгоды |  | Для кого должно измениться положение
Возможность системы |  | Что новое сможет делать решение
Изменение работы |  | Кто и какое действие начнёт выполнять иначе
Необходимые условия |  | Какие данные, полномочия, правила и смежные изменения обязательны
Наблюдаемый результат |  | Что должно измениться в процессе до появления конечной выгоды
Метрика и исходное состояние |  | Чем проверяется изменение и с чем сравнивается результат
Срок проверки |  | Когда эффект уже можно оценивать содержательно
Владелец результата |  | Кто отвечает за достижение и проверку изменения
Допущения |  | Какие переходы пока не подтверждены
Поддерживающие требования |  | Какие функции и организационные изменения обеспечивают цепочку
Статус выгоды |  | Подтверждённая, проверяемая гипотеза, условная, неподтверждённая или исключённая
Решение |  | Принять, проверить, добавить условие, сузить, отложить или исключить
Контрольный вопрос: что будет означать отрицательный результат?
Критерий пересмотра гипотезы
Контроль заполнения | Незаполнено полей: 14

## Пример
Карточка проверки выгоды
Заполненный пример из статьи. Это ретроспективная реконструкция, а не фактический документ проекта; предложенные метрики в реальном проекте не применялись.
Источник | https://habr.com/ru/articles/1063308/
Поле | Значение | Что фиксируем
Заявленная выгода | Улучшение условий закупки за счёт консолидации потребностей заводов | Какой результат обещан бизнесу
Текущая проблема | Потребности собираются разрозненно, общая картина формируется вручную | Что сейчас происходит неправильно и чем это подтверждено
Получатель выгоды | Компания в целом и центральная закупочная функция | Для кого должно измениться положение
Возможность системы | Собирать потребности заводов в едином контуре | Что новое сможет делать решение
Изменение работы | Категорийные менеджеры выявляют совпадающие позиции и предлагают совместную закупку | Кто и какое действие начнёт выполнять иначе
Необходимые условия | Сопоставимая номенклатура, правила объединения, полномочия менять сроки, достоверные данные о потребностях | Какие данные, полномочия, правила и смежные изменения обязательны
Наблюдаемый результат | Часть заявок объединяется в общие процедуры | Что должно измениться в процессе до появления конечной выгоды
Метрика и исходное состояние | Доля предложенных и фактически выполненных объединений; исходное значение не зафиксировано | Чем проверяется изменение и с чем сравнивается результат
Срок проверки | После нескольких закупочных циклов | Когда эффект уже можно оценивать содержательно
Владелец результата | Требует определения | Кто отвечает за достижение и проверку изменения
Допущения | Более крупный лот позволит получить лучшие условия без неприемлемого роста сроков и запасов | Какие переходы пока не подтверждены
Поддерживающие требования | Консолидация, нормализация номенклатуры, доступ к истории закупок, правила работы категорийных менеджеров | Какие функции и организационные изменения обеспечивают цепочку
Статус выгоды | Проверяемая гипотеза | Подтверждённая, проверяемая гипотеза, условная, неподтверждённая или исключённая
Решение | Провести пилот на ограниченном наборе категорий и не обещать экономию по всему объёму | Принять, проверить, добавить условие, сузить, отложить или исключить
Контрольный вопрос: что будет означать отрицательный результат?
Критерий пересмотра гипотезы | Если после нескольких закупочных циклов объединение потребностей не улучшает условия при сопоставимых сроках и логистике, гипотеза об экономии за счёт размера лота пересматривается.
Контроль заполнения | Базовые поля заполнены

## Инструкция
Как пользоваться карточкой проверки выгоды
Карточка нужна не для доказательства полезности инициативы любой ценой, а для проверки причинной цепочки от возможности системы до ожидаемого бизнес-результата.
Шаг | Действие |  | Смысл | Примечание
1 | Выберите одну выгоду |  | Не начинайте со всей программы. Возьмите одну значимую выгоду и разберите цепочку до конца.
2 | Работайте от выгоды назад |  | Спросите: за счёт какого изменения работы должна возникнуть выгода, кто начнёт действовать иначе и что для этого необходимо.
3 | Фиксируйте неизвестное явно |  | Если данных, полномочий или решения нет, не оставляйте поле пустым. Запишите «не определено», «baseline отсутствует» и т. п.
4 | Не начинайте с KPI |  | Сначала определите полезное изменение работы и причинную связь. Только затем выбирайте показатель и исходное состояние.
5 | Назначьте владельца результата |  | Владелец отвечает не за заполнение карточки, а за достижение и проверку изменения после запуска.
6 | Определите отрицательный результат |  | Гипотеза должна допускать исход, при котором первоначальную уверенность придётся пересмотреть.
7 | Закончите решением |  | Итогом должна быть управленческая развилка: принять, проверить, добавить условие, сузить, отложить или исключить.
Статусы выгоды
Подтверждённая |  | Есть достаточные данные, правило или принятое решение, поддерживающие связь.
Проверяемая гипотеза |  | Связь разумна и может быть проверена на пилоте, замере или после нескольких циклов.
Условная |  | Выгода возможна только при выполнении явно названных условий.
Неподтверждённая |  | Оснований недостаточно; связь пока не должна становиться обещанием проекта.
Исключённая |  | Выгода снята из обоснования или соответствующий объём больше не поддерживается.
Признаки, что карточка превратилась в бюрократию
• После заполнения не появилось ни одного нового вопроса или зависимости.
• Ни одно обещание, требование или условие проекта не изменилось.
• К уже выбранной функции задним числом подобрана удобная «выгода».
• Для требования нельзя назвать пользователя, решение, изменение процесса, показатель и срок проверки.
• Отрицательный результат всегда можно объяснить внешними факторами и никогда – пересмотром гипотезы.
Участники обсуждения
Спонсор / владелец ожидаемого бизнес-результата; владелец изменяемого процесса; непосредственные исполнители; специалисты по данным; ИТ; руководитель проекта или аналитик, удерживающий структуру обсуждения.
Источник статьи |  | https://habr.com/ru/articles/1063308/
Репозиторий шаблонов |  | https://github.com/rkhalilov76-oss/Project-documents-samples-

## Справочники
Статус выгоды | Решение | Источник
Подтверждённая | Принять | https://habr.com/ru/articles/1063308/
Проверяемая гипотеза | Проверить
Условная | Добавить условие
Неподтверждённая | Сузить
Исключённая | Отложить
Исключить