## Инструкция
ЖУРНАЛ ДЕФЕКТОВ
Bug Tracking Log — учёт дефектов по результатам тестирования
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель тестирования / QA]
Назначение
Журнал ведёт учёт дефектов, выявленных при тестировании и в ОПЭ: их серьёзность, статус устранения, связь с тест-кейсами и требованиями. Классификация серьёзности и SLA согласованы с Планом тестирования (раздел 6). Реализовавшиеся системные проблемы могут эскалироваться в Issue Log.
Состав листов
Журнал дефектов | Основной журнал. Одна строка — один дефект.
Сводка | Аналитика по серьёзности, статусам; контроль SLA и просрочки.
Справочники | Списки значений для выпадающих полей.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• ID: BUG-NNN. Связывайте с тест-кейсом (TC) и требованием (REQ) — трассировка к источнику.
• Серьёзность: Блокирующий / Критический / Значительный / Незначительный (как в Плане тестирования).
• Статус по жизненному циклу: Открыт → Назначен → Исправлен → Проверен → Закрыт / Отклонён / Отложен.
• Указывайте срок устранения по SLA серьёзности; поле «Контроль SLA» подсветит просроченные.
• Для блокирующих/критических — приоритетное устранение перед приёмкой (критерий выхода тестирования).

## Журнал дефектов
Журнал дефектов
BUG ID | Дата выявления | Кто выявил | Краткое описание | Шаги воспроизведения | Серьёзность | Приоритет | Уровень тестир. | Подсистема | Связ. тест-кейс (TC) | Связ. требование (REQ) | Назначен на | Срок (SLA) | Контроль SLA | Статус | Дата закрытия | Примечание
BUG-001 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Ошибка округления при расчёте себестоимости | 1) Запустить расчёт 2) Сверить с эталоном | Критический | Высокий | Функциональный | Производство | TC-031 | REQ-002 | [ФИО] | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | Исправлен |  | Связ. с DEV-001
BUG-002 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Обмен с MES падает при пустом поле | 1) Отправить запись без поля 2) Обмен | Блокирующий | Высокий | Интеграционный | Интеграции | TC-052 | REQ-004 | [ФИО] | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | Переоткрыт |  | Блокирует интеграц. тесты
BUG-003 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | Некорректный заголовок печатной формы | 1) Открыть печать счёта | Незначительный | Низкий | Функциональный | Продажи | TC-090 | REQ-… | [ФИО] | [ДД.ММ.ГГГГ] | — | Закрыт | [ДД.ММ.ГГГГ]
Formulas:
Контроль SLA = IFERROR(IF([BUG ID]="","",IF(OR([Статус]="Закрыт",[Статус]="Проверен",[Статус]="Отклонён"),"—",IF(N([Срок (SLA)])=0,"",IF(TODAY()>[Срок (SLA)],"Просрочен","В срок")))),"")
Note on J2: Трассировка к тест-кейсу из Реестра тест-кейсов.
Note on N2: Авто: «Просрочен» (красным), если открытый дефект просрочен по сроку SLA.

## Сводка
Сводка по дефектам
Считается автоматически по листу «Журнал дефектов».
По серьёзности |  | По статусу
Серьёзность | Кол-во | Статус | Кол-во
Блокирующий | 1 | Открыт | 0
Критический | 1 | Назначен | 0
Значительный | 0 | Исправлен | 1
Незначительный | 1 | Проверен | 0
Всего дефектов | 3 | Закрыт | 1
Открытых блок./крит. | 2 | Отклонён | 0
Просрочено по SLA | 0 | Отложен | 0
|  | Переоткрыт | 1
Критерий выхода тестирования: открытых блокирующих/критических = 0 (см. План тестирования, р.5.2).

## Справочники
Серьёзность | Приоритет | Статус | Уровень тестирования | Подсистема
Блокирующий | Высокий | Открыт | Функциональный | Финансы и казначейство
Критический | Средний | Назначен | Интеграционный | Регламентированный учёт
Значительный | Низкий | Исправлен | Нагрузочный | Консолидация (1С:УХ)
Незначительный |  | Проверен | Миграционный | Производство
|  | Закрыт | Приёмочный (UAT) | Закупки/склад
|  | Отклонён | Регрессионный | Продажи
|  | Отложен | ОПЭ | HR/ЗП
|  | Переоткрыт |  | НСИ
Интеграции
Миграция
Общесистемное

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО