## Инструкция
ЖУРНАЛ ЗАМЕЧАНИЙ ПЕРИОДА ОПЭ
OPE Issue Log — учёт замечаний опытно-промышленной эксплуатации
Проект: | [Наименование проекта]
Заказчик: | [Компания-Заказчик]
Версия документа: | [0.1]
Дата: | [ДД.ММ.ГГГГ]
Владелец документа: | [Руководитель проекта]
Назначение
Журнал фиксирует замечания пользователей и команды в период опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ): их категорию, приоритет, способ обработки и статус. Категоризация отделяет дефекты (→ Журнал дефектов), вопросы обучения и потребности в доработках (→ Реестр запросов на изменение). Сводка питает критерии завершения ОПЭ.
Состав листов
Журнал замечаний | Основной журнал. Одна строка — одно замечание.
Сводка | Аналитика по категориям, приоритету, статусам; контроль критериев завершения ОПЭ.
Справочники | Списки значений.
Журнал изменений | Версии документа.
Как заполнять
• ID: OPE-NNN. Категория определяет маршрут: Дефект → Журнал дефектов (BUG); Доработка → Реестр CR/доработок.
• Приоритет: Критический / Высокий / Средний / Низкий.
• Статус: Открыто → В работе → Решено → Закрыто / Отклонено.
• Поле «Контроль срока» подсветит просроченные открытые замечания.
• Критический критерий завершения ОПЭ: открытых критических замечаний = 0 (см. Регламент ОПЭ, р.6).

## Журнал замечаний
Журнал замечаний периода ОПЭ
OPE ID | Дата | Кто подал | Подразделение / ЮЛ | Описание замечания | Категория | Подсистема | Приоритет | Способ обработки / связь | Ответственный | Срок | Контроль срока | Статус | Дата закрытия | Примечание
OPE-001 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | [Бухгалтерия ЮЛ-1] | Не находит контрагента при вводе документа | Данные/НСИ | Регламентированный учёт | Высокий | Проверка НСИ; дозагрузка | [Архитектор данных] | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | В работе
OPE-002 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | [Производство] | Непонятно, как закрыть смену | Вопрос обучения | Производство | Средний | Консультация + памятка | [Тренер] | [ДД.ММ.ГГГГ] | — | Решено | [ДД.ММ.ГГГГ]
OPE-003 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | [Финансы] | Ошибка при проведении платежа | Дефект | Финансы и казначейство | Критический | → Журнал дефектов (BUG-014) | [QA] | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | Открыто
OPE-004 | [ДД.ММ.ГГГГ] | [ФИО] | [Продажи] | Нужен доп. реквизит в форме заказа | Потребность в доработке | Продажи | Средний | → Реестр CR (CR-005) | [РП] | [ДД.ММ.ГГГГ] |  | Открыто
Formulas:
Контроль срока = IFERROR(IF([OPE ID]="","",IF(OR([Статус]="Закрыто",[Статус]="Решено",[Статус]="Отклонено"),"—",IF(N([Срок])=0,"",IF(TODAY()>[Срок],"Просрочено","В срок")))),"")
Note on I2: Дефект → Журнал дефектов (BUG); Доработка → Реестр CR/доработок; Обучение → консультация/памятка.

## Сводка
Сводка по замечаниям ОПЭ
Считается автоматически по листу «Журнал замечаний».
По категории |  | По статусу
Категория | Кол-во | Статус | Кол-во
Дефект | 1 | Открыто | 2
Вопрос обучения | 1 | В работе | 1
Потребность в доработке | 1 | Решено | 1
Данные/НСИ | 1 | Закрыто | 0
Производительность | 0 | Отклонено | 0
Организационное | 0
Прочее | 0
Всего замечаний | 4 | Критерий завершения ОПЭ: открытых критических = 0 (Регламент ОПЭ, р.6).
Открытых критических | 1
Просрочено | 0

## Справочники
Категория | Приоритет | Статус | Подсистема
Дефект | Критический | Открыто | Финансы и казначейство
Вопрос обучения | Высокий | В работе | Регламентированный учёт
Потребность в доработке | Средний | Решено | Консолидация (1С:УХ)
Данные/НСИ | Низкий | Закрыто | Производство
Производительность |  | Отклонено | Закупки/склад
Организационное |  |  | Продажи
Прочее |  |  | HR/ЗП
НСИ
Интеграции
Общесистемное

## Журнал изменений
Журнал изменений документа
Версия | Дата | Описание изменений | Автор
0.1 | ДД.ММ.ГГГГ | Создание документа | ФИО