## Паспорт
Диагностический паспорт бизнес-инициативы
Документ фиксирует не решение, а основание для решения: существует ли достаточно определённая инициатива и можно ли фиксировать по ней срок, бюджет и вариант решения.
Инициатива |  |  | Инициатор
Владелец бизнес-результата |  |  | Диагностику проводит
Дата / версия |  |  | Точка допуска (кто принимает)
Как пользоваться: заполняются только ячейки со светлой заливкой — столбцы «Ответ», «Статус», «Ответственный», «Срок». Столбцы «Раздел» и «Контрольный вопрос» менять не нужно. Признаки слабых и содержательных ответов — на листе «Как заполнять», полностью заполненный пример — на листе «Пример», проверка качества и итоговое решение — на листе «Проверка и решение».
Образец строки: раздел «Проблема» → Ответ: «Компания не видит совокупную закупочную потребность» → Статус: Заполнено → Ответственный: Иванов А. А. → Срок: 15.08.2026
№ | Раздел | Контрольный вопрос | Ответ | Статус | Ответственный за ответ | Срок
1 | Исходный запрос | Что инициатор просит дословно?
2 | Повод | Почему инициатива появилась сейчас?
3 | Симптомы | Что наблюдают участники?
4 | Доказательства и достоверность | Чем это подтверждается и насколько надёжен источник?
5 | Проблема | Какое состояние нужно изменить?
6 | Гипотезы причин | Почему это происходит?
7 | Предлагаемое решение и статус | Что уже предлагается и насколько оно обосновано?
8 | Процессы и стейкхолдеры | Кто создаёт входы, получает результат и влияет на решение?
9 | Владельцы | Кто отвечает за результат, процесс, данные и решения?
10 | Данные и системы | Какие данные нужны и откуда они берутся?
11 | Критические неизвестные | Что способно изменить проблему или границы?
12 | Условия продолжения | Что необходимо до проектирования?
13 | Решение | Что делаем с инициативой?
Готовность паспорта
| Заполнено | 0
| Требует уточнения | 0
| Ответа нет | 0
| Не заполнено | 13
Формулы в этом блоке считают строки автоматически. Разделы со статусом «Ответа нет» — это не пробел в документе, а перечень решений, которые должен принять кто-то другой.

## Как заполнять
Признаки слабого и содержательного ответа
Наличие текста не означает наличие ответа. Слабый ответ проходит согласование, но не позволяет принять решение.
Тест на формулировку проблемы: хорошая формулировка сохраняет смысл после удаления названия продукта. Если убрать название системы и не остаётся почти ничего — описано решение, а не проблема.
№ | Раздел | Контрольный вопрос | Плохой ответ | Содержательный ответ
1 | Исходный запрос | Что инициатор просит дословно? | Автоматизировать закупки | Внедрить единый контур закупок в течение года
2 | Повод | Почему инициатива появилась сейчас? | Так решил бизнес | Участились дефицит и ручная консолидация; руководство потребовало изменения
3 | Симптомы | Что наблюдают участники? | Процесс неэффективен | Подразделения независимо закупают одинаковые позиции
4 | Доказательства и достоверность | Чем это подтверждается и насколько надёжен источник? | Всем очевидно | Выборка заявок, договоров и интервью; количественная оценка требует проверки
5 | Проблема | Какое состояние нужно изменить? | Нет единой системы | Компания не видит совокупную закупочную потребность
6 | Гипотезы причин | Почему это происходит? | Низкая дисциплина | Нет единых категорий и владельца правил формирования потребности
7 | Предлагаемое решение и статус | Что уже предлагается и насколько оно обосновано? | Внедрить платформу | Платформа рассматривается как одна из гипотез решения
8 | Процессы и стейкхолдеры | Кто создаёт входы, получает результат и влияет на решение? | Бизнес и ИТ | Продажи, производство, закупки, склады и договорная функция
9 | Владельцы | Кто отвечает за результат, процесс, данные и решения? | Бизнес | Директор по закупкам владеет результатом; владелец категорий не назначен
10 | Данные и системы | Какие данные нужны и откуда они берутся? | Из учётных систем | План производства, остатки и категории с указанными источниками
11 | Критические неизвестные | Что способно изменить проблему или границы? | Уточнить в проекте | Производство должно подтвердить доступную детализацию плана
12 | Условия продолжения | Что необходимо до проектирования? | Завершить обследование | Назначить владельцев категорий и подтвердить источники входных данных
13 | Решение | Что делаем с инициативой? | Согласовать проект | Разделить инициативу и вернуться к закупочному контуру после подготовки входов

## Пример
Пример заполнения: инициатива по управлению закупками
Реконструкция по материалам реального проекта, а не копия документа. Показывает ожидаемый уровень конкретности, а не образец формулировок для копирования.
№ | Раздел | Содержание
1 | Исходный запрос | Внедрить современную систему управления закупочной деятельностью в течение года и в пределах предварительного бюджета
2 | Повод | Признанные проблемы закупочного контура и демонстрация специализированного решения потенциальным интегратором
3 | Симптомы | Разрозненные закупки, разные цены и сроки, дефицит и избыточные запасы, ручная консолидация, отсутствие единого реестра поставщиков и сквозной прослеживаемости
4 | Доказательства и достоверность | Заявки, заказы, договоры, складские остатки, планы, справочники, документы систем и интервью; часть количественных значений — авторские оценки
5 | Проблема | Компания не управляет совокупной закупочной потребностью как единой цепочкой от её возникновения до использования позиции
6 | Гипотезы причин | Несогласованные планы, недостаточная детализация производственной потребности, дубли справочников, ручная консолидация и отсутствие владельцев
7 | Предлагаемое решение и статус | Специализированная закупочная система; гипотеза решения, соответствие полному контуру проблемы не подтверждено
8 | Процессы и стейкхолдеры | Продажи, производство, закупки, склады, логистика, финансы, договорная и юридическая функции, безопасность
9 | Владельцы | Владелец бизнес-результата определён; владельцы части данных, справочников, процессов и систем отсутствуют
10 | Данные и системы | Планы продаж и производства, остатки, категории номенклатуры, статьи затрат, поставщики и связанные системы
11 | Критические неизвестные | Детализация планов, границы систем, источники данных, владельцы справочников и порядок разрешения противоречий
12 | Условия продолжения | Определить состав проектов, зависимости, владельцев, минимально необходимые входы, обновлённый срок и бюджет
13 | Решение | Сформировать программу взаимосвязанных проектов вместо одного проекта внедрения
Проект не стал сложнее после диагностики. Организация увидела сложность, которая существовала до его открытия, но не попала в первоначальный документ.

## Проверка и решение
Проверка по существу и допуск инициативы
Опасен не пустой паспорт. Опасен паспорт, заполненный полностью, но не проверенный по существу.
№ | Контрольная проверка | Выполнено | Комментарий / чего не хватает
1 | Для каждого существенного симптома указан источник: данные, документы, наблюдение, интервью или экспертная оценка
2 | Гипотезы причин отделены от подтверждённых фактов
3 | Определён контур процессов, данных и систем за пределами инициатора
4 | Названы владельцы результата, процессов, данных и решений либо честно зафиксировано их отсутствие
5 | Предлагаемое решение связано с конкретной проблемой, а не только с функциями продукта
6 | Критические неизвестные не спрятаны под формулировкой «уточнить в ходе проекта»
7 | Допускается исход, при котором первоначальный проект не будет запущен
| Не пройдено проверок (Нет / Частично) | 0
| Разделов паспорта без ответа | 13
Решение по итогам диагностики (выбрать одно)
№ | Возможное решение | Выбор | Обоснование
1 | Подтвердить проблему и перейти к формулированию ценности
2 | Изменить формулировку проблемы
3 | Разделить инициативу на несколько проектов
4 | Сузить первую реализацию, сохранив законченную бизнес-логику
5 | Продолжить с явно принятым риском
6 | Вернуть инициативу на дополнительную диагностику с конкретными вопросами и ответственными
7 | Отказаться от автоматизации как преждевременного решения
8 | Прекратить инициативу
Кто принял решение
Дата
Условия возобновления, если инициатива возвращена
— Ориентир по трудоёмкости: 2–4 встречи по 1,5–2 часа, анализ доступных материалов и несколько дней на сведение противоречий. Результат — 3–5 содержательных страниц.
— Глубина диагностики определяется ценой ошибочного старта, а не желанием описать компанию полностью.
— Паспорт работает только при наличии точки допуска — человека или органа, имеющего право вернуть инициативу, назначить владельца, изменить границы или остановить фиксацию срока и бюджета.
— В небольшой компании паспорт может быть результатом разговора трёх человек в переговорной. На стороне подрядчика он используется как перечень допущений и условий оценки.