## Карта решений
Код | Категория | Требуемое решение | Владелец решения | Варианты | Рекомендация команды | Последствия | Срок решения | Действие без ответа | Что РП не вправе делать | Принятое решение | Дата решения | Какое действие изменится? | Статус

## Пример
Код | Категория | Требуемое решение | Владелец решения | Варианты | Рекомендация команды | Последствия | Срок решения | Действие без ответа | Что РП не вправе делать | Принятое решение | Дата решения | Какое действие изменится? | Статус
DEC-001 | Данные | Определить порядок работы с неподтверждёнными производственными спецификациями | Директор по производству | 1) ручная верификация; 2) блокировка использования; 3) принять риск | Провести ручную верификацию критичных спецификаций до ОПЭ | Трудозатраты сейчас; альтернативы — риск ошибок списания и планирования | 2026-08-20 | Эскалировать на проектный комитет; молчание не считать принятием риска | Признавать данные пригодными или принимать производственный риск |  |  | После решения меняется порядок подготовки данных к ОПЭ | Требует решения

## Инструкция
Назначение | Фиксировать управленческий выбор, который должна сделать организация, владельца решения, варианты, последствия, срок и действие без ответа.
Минимум | Требуемое решение; владелец; варианты; рекомендация; последствия; срок; действие без ответа; границы полномочий РП.
Когда использовать | Если отсутствие выбора меняет результат, срок, бюджет, объём, качество, архитектуру, данные или эксплуатацию.
Не заменяет | Реестр рисков, RACI, backlog и протоколы.
Молчание | Отсутствие ответа не означает принятия риска. Нужны действие без ответа или эскалация.
Главный тест | Какое действие изменится после принятия решения?
Роль РП | Подготовить варианты, зафиксировать решение, контролировать срок и эскалацию. Не принимать чужое содержательное решение.

## Справочники
Категории
Бизнес-процесс
Данные
Архитектура
Объём
Срок
Бюджет
Качество
Риск
Эксплуатация
Прочее